## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07
Design | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08
Coding | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-08 | 2022-12-11
UT Plan | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-11 | 2022-12-11
UT | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-11 | 2022-12-11
IT Plan | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-11 | 2022-12-11
IT | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-11 | 2022-12-11
Sprint Demo | 2022-12-12 | 2022-12-12
Sample Dates